Сводный годовой отчет

о  реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ

Московского  сельсовета Усть-Абаканского района

Республики Хакасия

по итогам 2020 года.

11.03.2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Московского сельсовета по итогам 2020 года

2. Муниципальная программа Московского сельсовета «Обеспечение безопасности населения на территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района » подпрограмма «Защита населения и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Московском сельсовете Усть-Абаканского района »,подпрограмма «Пожарная безопасность в Московском сельсовета Усть-Абаканского района», подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Московском сельсовете Усть-Абаканского района», подпрограмма «Противодействие коррупции в Московском сельсовете Усть-Абаканского района», подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения среди населения на территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района. 3. Муниципальная программа Московского сельсовета «Энергосбережение и энергоэффективность на территории Московского сельсовета». 4. Муниципальная программа Московского сельсовета «Чистая вода».

5.Муниципальная программа Московского сельсовета «Благоустройство и содержание территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия ».

6. Муниципальная программа Московского сельсовета «Развитие культуры на территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района» подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения Московского сельсовета Усть-Абаканского района ». 7.Муниципальная программа Московского сельсовета «Профилактика правонарушений. Обеспечение безопасности и общественного порядка на территории Московского сельсовета».

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Московского сельсовета Усть-Абаканского района          Республики Хакасия  по итогам 2020 года

Сводный годовой отчет о  реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Московского сельсовета по итогам 2020 года подготовлен сектором экономики и финансов на основании постановления Администрации Московского сельсовета  от 15.05.2013 № 48 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Московского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия».

В  2020 осуществлялась реализация шести муниципальных программ:

-«Обеспечение безопасности населения на территории Московского сельсовета        Усть-Абаканского района»

-«Энергосбережение  и энергоэффективность на территории Московского сельсовета».

-«Чистая вода »

-«Благоустройство и содержание  территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия».

- «Развитие  культуры на территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района»

- «Профилактика правонарушений обеспечение безопасности и общественного порядка на территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района»

Вышеуказанные муниципальные программы Московского сельсовета сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Московского сельсовета, утвержденным постановлением Администрации Московского сельсовета  от 15.05.2013  № 48.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2020 году (с учетом внесенных изменений) составил 6412,8 тыс. рублей (53,5% расходов бюджета поселения), из которых:

средства федерального бюджета –    0,0 тыс. рублей;

средства регионального бюджета  – 938,3  тыс. рублей;

средства местного бюджета  –           5474,5 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации    муниципальных     программ в  2020  году  освоено 5719,3 тыс. рублей (54,6 % - расходов бюджета поселения), в том числе:

средства федерального бюджета –    0,0 тыс. рублей;

средства регионального бюджета  - 938,3  тыс. рублей;

средства местного бюджета  –          4781,0 тыс. рублей.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Московского сельсовета решение о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Московского сельсовета не принято. Реализация  шести муниципальных программ  Московского сельсовета  будет продолжена в 2021 году.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой отчет о  реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Московского сельсовета  в разрезе каждой муниципальной программы.

Результаты,  проведенной оценки эффективности муниципальных программ, приведены в таблице № 1

Таблица № 1

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Выполнение целевых показателей программы, % | Использование бюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Обеспечение безопасности населения на территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района » | 100,0 | 67,4 |
| 2. | «Энергосбережение и энергоэффективность на территории Московского сельсовета». | 100,0 | 100,0 |
| 3. | «Чистая вода » | 0 | 0 |
| 4. | « Благоустройство и содержание территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района » | 100,0 | 96,8 |
| 5. | «Развитие культуры на территории Московского сельсовета » | 100,0 | 88,6 |
| 6 | «Профилактика правонарушений обеспечение безопасности и общественного порядка на территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района» | 0 | 0 |

По результатам оценки, эффективность реализации по пяти муниципальным программам признана удовлетворительной.

Основной причиной удовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальных программ является низкий уровень достижения целевых показателей программы.

Рассмотрим основные результаты реализации муниципальных программ в 2020 году.

Муниципальная программа Московского сельсовета

«Обеспечение безопасности населения на территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района »»

была утверждена 12.10.2015 г. постановлением Администрации  Московского сельсовета № 86-п .

Целью данной программы является:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров  и происшествий;

- противодействие терроризму и экстремизму.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров  и происшествий ;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности;

- воспитание гражданской ответственности и толерантности, противодействие любым проявлениям экстремизма;

- обеспечение антитеррористической защищенности населения.

В 2020 году в целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

-  проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по предупреждению происшествий на водных объектах;

- обеспечение пожарной безопасности (произведена опашка территории, патрулирование, локализация пожарных очагов);

- оформлен 1 стенд по пожарной безопасности;

- в зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду;

- установлены запрещающие знаки «Купание запрещено»;

-проведена  дезинфекция остановок, детских площадок, территорий при СДК ,администрации села (в связи с пандемией коронавируса)

- на информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В библиотеке, школе проведены  беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Московского сельсовета не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространения экстремистской литературы; экстремистских молодёжных группировок; на территории поселения нет незаконных мигрантов.

ОЦЕНКА

эффективности МП «Обеспечение безопасности населения на территории Московского сельсовета» за 2020 год

| План на 2020 год (руб) | Кассовые расходы 2020год (руб) |
| --- | --- |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Всего |
| 0 | 31000,0 | 172955,0 | 203955,0 | 0 | 31000,0 | 143921,95 | 174921,95 |

Выполнено с начало года 52,9%.

Муниципальная программа Московского сельсовета

«Благоустройство и содержание территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия »

Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия »  была утверждена 12.10.2015 г. постановлением Администрации Московского сельсовета № 87-п.

Целью данной программы является:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Московского сельсовета;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Московского сельсовета

Задачи программы:

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения;

В рамках муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия » средства бюджета были направлены на  мероприятия по благоустройству населенных пунктов : скашивание сорной травы на территории поселения, вывоз мусора со стихийных свалок,  организация содержания мест захоронения, оплата по электроэнергии за уличное освещение и прочее . Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории  были проведены 4 субботника; проведена работа с населением по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной растительности;

- сотрудниками администрации, учреждения культуры, школы на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок; проведен ремонт памятника;

- на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

ОЦЕНКА

эффективности МП «Благоустройство и содержание территории Московского сельсовета» за 2020 год

| План на 2020 год (руб) | Кассовые расходы 2020год (руб) |
| --- | --- |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Всего |
| 0 | 0 | 145090,0 | 145090,0 | 0 | 0 | 139947,94 | 139947,94 |

Выполнено с начало года 96,5%.

Муниципальная программа Московского сельсовета

«Развитие культуры на территории Московского сельсовета »

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Московского сельсовета» была утверждена 12.10.2015 г. постановлением Администрации Московского сельсовета  № 89-п.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Московского сельсовета, реализация творческого потенциала населения Московского сельсовета, обеспечение свободы  творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

С целью организации досуга и обеспечения жителей Московского сельсовета услугами учреждения культуры муниципальным бюджетным учреждением  были проведены мероприятия (в удаленном режиме, в связи с короновирусной инфекцией) по обеспечению досуга населения: празднование нового года, рождественских праздников, масленицы, дня защитника Отечества, 8 марта, 1 мая, Дня Победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день села, день знаний, день учителя, день пожилого человека, день народного единства, день матери, день неизвестного солдата, день героев Отечества.

В Московский   СДК входят вокальная группа и хоровая группа , которые устраивают для своих жителей музыкально-развлекательные мероприятия.

-  мероприятие «финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МКУК «Московский  СДК»» выполнено в полном объеме.

Созданы  условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

ОЦЕНКА

эффективности МП «Развитие культуры  на территории Московского сельсовета» за 2020 год

| План на 2020 год (руб) | Кассовые расходы 2020год (руб) |
| --- | --- |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Всего |
| 0 | 423831,0 | 5129956,72 | 5553794,72 | 0 | 423831,0 | 4497157,92 | 4920988,92 |

Выполнено с начало года 81,0%.

Муниципальная программа «Энергосбережение и энергоэффективность

на территории Московского сельсовета»

Муниципальная программа «Энергосбережение и энергоэффективность     на территории Московского сельсовета» была утверждена 15.10.2019 г. постановлением Администрации Московского сельсовета  № 65/1-п.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-стимулирование перехода экономики бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передачи, потреблении;

-обеспечение повышения энергоэффективности за счет организации процесса комплексного энергосбережения и формирование бережливой модели энергопотребления.

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и энергоэффективность     на территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия » средства бюджета были направлены на  мероприятия по  модернизации наружного уличного освящения на объектах уличного освящения энергосберегающих технологий, снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию населенных пунктов .

ОЦЕНКА

эффективности МП «Энергосбережение и энергоэффективность на территории Московского сельсовета» за 2020 год

| План на 2020 год (руб) | Кассовые расходы 2020год (руб) |
| --- | --- |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Всего |
| 0 | 477000,0 | 11000,0 | 488000,00 | 0 | 477000,0 | 6500,00 | 483500,00 |

Выполнено с начало года 99,1%.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений обеспечение безопасности и общественного порядка

на территории Московского сельсовета»

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений обеспечение безопасности и общественного порядка  на территории Московского сельсовета» была утверждена 16.10.2017 г. постановлением Администрации Московского сельсовета  № 70/1-п.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-обеспечение безопасности граждан на территории Московского сельсовета.

Задачи программы:

-снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

-оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

-воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

-совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой, позволит:

-повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений;

-уменьшить общее число совершенных преступлений;

-оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах;

-улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи.

ОЦЕНКА

эффективности МП «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка  на территории Московского сельсовета»за 2020 год

| План на 2020 год (руб) | Кассовые расходы 2020год (руб) |
| --- | --- |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Всего |
| 0 | 0 | 21000,0 | 21000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Выполнено с начало года 0%.

Муниципальная программа Московского сельсовета

«Чистая вода на территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия »

Муниципальная программа «Чистая вода на территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия »  была утверждена 12.10.2015 г. постановлением Администрации Московского сельсовета № 90-п.

Целью данной программы является:

- Обеспечение населенных пунктов поселения питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и нормам.

Задачи программы:

-выработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению населения поселения питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и нормам.

Программа предусматривает приостановление дальнейшего ухудшения состояния, качества воды источников питьевого водоснабжения, обеспечение доступности воды и продолжение планомерной работы по развитию системы водоснабжения с целью сохранения и улучшения здоровья населения поселения.

Позитивные изменения в обеспечении питьевой водой создадут удовлетворительные социально-бытовые и санитарно-эпидемиологические условия жизни и в конечном итоге, положительно скажутся на физическом и духовном здоровье населения.

ОЦЕНКА

эффективности МП «Чистая вода  на территории Московского сельсовета»за 2020 год

| План на 2020 год (руб) | Кассовые расходы 2020год (руб) |
| --- | --- |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Всего |
| 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Выполнено с начало года 0%.