Приложение

к Постановлению №6-п

от 05.03.2025г.

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Московского сельсовета Усть-Абаканского района          Республики Хакасия  по итогам 2024 года

Сводный годовой отчет о  реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Московского сельсовета по итогам 2024 года подготовлен сектором экономики и финансов на основании постановления Администрации Московского сельсовета  от 15.05.2013 № 48 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Московского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия».

В  2024 году осуществлялась реализация семи  муниципальных программ:

-«Обеспечение безопасности населения на территории Московского сельсовета        Усть-Абаканского района»

-«Энергосбережение  и энергоэффективность на территории Московского сельсовета».

-«Социальная поддержка граждан на территории Московского сельсовета»

-«Благоустройство и содержание  территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия».

- «Развитие  культуры на территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района»

- «Профилактика правонарушений обеспечение безопасности и общественного порядка на территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района»

-«Сохранение и развитие малых сел на территории Московского сельсовета».

Вышеуказанные муниципальные программы Московского сельсовета сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Московского сельсовета, утвержденным постановлением Администрации Московского сельсовета  от 15.05.2013  № 48.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2024 году (с учетом внесенных изменений) составил 10515,4 тыс. рублей (68,2% расходов бюджета поселения), из которых:

средства федерального бюджета –    0тыс. рублей;

средства регионального бюджета  – 1820,0  тыс. рублей;

средства районного и  местного бюджетов  –  8695,4 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации    муниципальных     программ в  2024  году  освоено 8985,7 тыс. рублей (65,8 % - расходов бюджета поселения), в том числе:

средства федерального бюджета –    0 тыс. рублей;

средства регионального бюджета  - 434,7  тыс. рублей;

средства районного и  местного бюджетов  –  8551,0 тыс. рублей.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой отчет о  реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Московского сельсовета  в разрезе каждой муниципальной программы.

Результаты,  проведенной оценки эффективности муниципальных программ, приведены в таблице № 1

Таблица № 1

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Выполнение целевых показателей программы, % | Использование бюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Обеспечение безопасности населения на территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района » | 100,0 | 29,5 |
| 2. | «Энергосбережение и энергоэффективность на территории Московского сельсовета». | 100,0 | 100 |
| 3. | «Социальная поддержка граждан на территории Московского сельсовета» | 100 | 99,3 |
| 4. | « Благоустройство и содержание территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района » | 100,0 | 35,5 |
| 5. | «Развитие культуры на территории Московского сельсовета » | 100,0 | 98,8 |
| 6 | «Профилактика правонарушений обеспечение безопасности и общественного порядка на территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района» | 100 | 100 |
| 7 | «Сохранение и развитие малых сел на территории Московского сельсовета» | 100,0 | 54,0 |

По результатам оценки, эффективность реализации по четырем  муниципальным программам признана удовлетворительной.

Рассмотрим основные результаты реализации муниципальных программ в 2024 году.

Муниципальная программа Московского сельсовета

«Обеспечение безопасности населения на территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района »»

была утверждена 12.10.2015 г. постановлением Администрации  Московского сельсовета № 86-п .

Целью данной программы является:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров  и происшествий;

- противодействие  терроризму и экстремизму.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров  и происшествий ;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности;

- воспитание гражданской ответственности и толерантности, противодействие любым проявлениям экстремизма;

- обеспечение антитеррористической защищенности населения.

В 2024 году в целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

-  проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по предупреждению происшествий на водных объектах;

- обеспечение пожарной безопасности (произведена опашка по периметру населенных пунктов с.Московское, д.Ковыльная, аал Мохов, патрулирование, локализация пожарных очагов);

-стимулирование ДПО;

-приобретено ГСМ и з/части  на  оборудованный для пожаротушения автомобиль Газель , оборудования и средства пожаротушения ;

- приобретен баннер по пропаганде пожарной безопасности;

- в зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду;

- установлены запрещающие знаки «Купание запрещено»;

-изготовлены паспорта безопасности ГТС;

- на информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В библиотеке, школе проведены  беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Московского сельсовета не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространения экстремистской литературы; экстремистских молодёжных группировок; на территории поселения нет незаконных мигрантов.

ОЦЕНКА

эффективности МП «Обеспечение безопасности населения на территории Московского сельсовета» за 2024 год

| План на 2024 год (руб.) |  |  |  | Кассовые расходы 2024 год (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республиканский бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет | Всего | Республиканский бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет | Всего |
| 251570,0 | 15000,0 | 857946,0 | 1124516,0 | 251570,0 | 13241,34 | 66913,54 | 331724,88 |

Выполнено с начало года 29,5%. Мероприятия  выполнены не в полном объеме, показатели не достигнуты по причине недофинансирования из Республиканского бюджета.

Муниципальная программа Московского сельсовета

«Благоустройство и содержание территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия »

Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия »  была утверждена 29.09.2021 г. постановлением Администрации Московского сельсовета № 45-п.

Целью данной программы является:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Московского сельсовета;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Московского сельсовета.

Задачи программы:

- повышение эффективности,  качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения;

В рамках муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия » средства бюджета были направлены на  мероприятия по благоустройству населенных пунктов : скашивание сорной травы на территории поселения, ликвидация несанкционированной свалки,   содержание мест захоронения, оплата по электроэнергии за уличное освещение, обустройство шести площадок ТКО  и прочее . Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории  были проведены 6 субботников; проведена работа с населением по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной растительности;

- сотрудниками администрации, учреждения культуры, школы на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок; проведен  косметический ремонт памятника ВОВ;

- на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

ОЦЕНКА

эффективности МП «Благоустройство и содержание территории Московского сельсовета» за 2024 год

| План на 2024 год (руб.) |  |  |  | Кассовые расходы 2024 год (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Районный/Местный бюджет | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Районный/Местный бюджет | Всего |
| 0 | 558270,0 | 0/398015,94 | 956285,94 | 0 | 0 | 0/363851,96 | 363851,96 |

Выполнено с начало года 35,5%. Мероприятия  выполнены не в полном объеме, показатели не достигнуты по причине недофинансирования из Республиканского бюджета.

Муниципальная программа Московского сельсовета

«Развитие культуры на территории Московского сельсовета »

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Московского сельсовета» была утверждена 12.10.2015 г. постановлением Администрации Московского сельсовета  № 89-п.

Данная  программа  направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Московского сельсовета, реализация творческого потенциала населения Московского сельсовета, обеспечение свободы  творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

С целью организации досуга и обеспечения жителей Московского сельсовета услугами учреждения культуры муниципальным бюджетным учреждением  были проведены мероприятия по обеспечению досуга населения: празднование нового года, рождественских праздников, масленицы, дня защитника Отечества, 8 марта, 1 мая, Дня Победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день села, день знаний, день учителя, день пожилого человека, день народного единства, день матери, день неизвестного солдата, день героев Отечества.

В Московский   СДК входят вокальная группа и хоровая группа , которые устраивают для своих жителей музыкально-развлекательные мероприятия.

-  мероприятие «финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МКУК «Московский  СДК»» выполнено в полном объеме.

Созданы  условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

ОЦЕНКА

эффективности МП «Развитие культуры  на территории Московского сельсовета» за 2024 год

| План на 2024 год (руб.) |  |  |  | Кассовые расходы 2024 год (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Районный/Местный бюджет | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Районный/Местный бюджет | Всего |
| 0 | 148922,76 | 0/7813636,57 | 7962559,33 | 0 | 145602,30 | 7728257,08 | 7873859,38 |

Выполнено с начало года 98,8%.

Муниципальная программа «Энергосбережение и энергоэффективность

на территории Московского сельсовета»

Муниципальная программа «Энергосбережение и энергоэффективность     на территории Московского сельсовета» была утверждена 15.10.2019 г. постановлением Администрации Московского сельсовета  № 65/1-п.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-стимулирование перехода экономики бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передачи, потреблении;

-обеспечение повышения энергоэффективности за счет организации процесса комплексного энергосбережения и формирование бережливой модели энергопотребления.

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и энергоэффективность     на территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия » средства бюджета были направлены на  мероприятия по  модернизации наружного уличного освящения на объектах уличного освящения энергосберегающих технологий, снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию населенных пунктов .

ОЦЕНКА

эффективности МП «Энергосбережение и энергоэффективность на территории Московского сельсовета» за 2024 год

| План на 2024 год (руб.) |  |  |  | Кассовые расходы 2024 год (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республиканский бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет | Всего | Республиканский бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет | Всего |
| 0 | 0 | 35122,67 | 35122,67 | 0 | 0 | 35122,67 | 35122,67 |

Выполнено с начало года 100 %.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений обеспечение безопасности и общественного порядка

на территории Московского сельсовета»

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений обеспечение безопасности и общественного порядка  на территории Московского сельсовета» была утверждена 16.10.2017 г. постановлением Администрации Московского сельсовета  № 70/1-п.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-обеспечение безопасности граждан на территории Московского сельсовета.

Задачи программы:

-снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

-оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

-воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

-совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой, позволит:

-повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений;

-уменьшить общее число совершенных преступлений;

-оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах;

-улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи.

ОЦЕНКА

эффективности МП «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка  на территории Московского сельсовета»за 2024 год

| План на 2024 год (руб.) |  |  |  | Кассовые расходы 2024 год (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республиканский бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет | Всего | Республиканский бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет | Всего |
| 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 |

Выполнено с начало года 100%.

Муниципальная программа Московского сельсовета

«Социальная поддержка граждан на территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия »

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия »  была утверждена 07.11.2022 г. постановлением Администрации Московского сельсовета № 68/1-п.

Целью данной программы является:

- Обеспечение мер социальной поддержки специалистов культуры, проживающих в сельской местности;

-доплата к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию;

-оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;

-оказание материальной помощи малоимущим и многодетным семьям на приобретение товаров первой необходимости для детей

Задачи программы:

-исполнение публичных обязательств в целях социальной и материальной поддержки.

ОЦЕНКА

эффективности МП «Социальная поддержка граждан  на территории Московского сельсовета» за 2024 год

| План на 2024 год (руб.) |  |  |  | Кассовые расходы 2024 год (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республиканский бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет | Всего | Республиканский бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет | Всего |
| 35000 | 0 | 527000 | 562000 | 35000 | 0 | 558127,64 | 593127,64 |

Выполнено с начало года 99,3%.

Муниципальная программа Московского сельсовета

«Сохранение и развитие малых сел  Московского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия »

Муниципальная программа «Сохранение и развитие малых сел Московского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия »  была утверждена 29.09.2021 г. постановлением Администрации Московского сельсовета № 46-п.

Целью данной программы является:

- полное удовлетворение спроса жителей на потребительские товары в широком ассортименте, по доступным ценам при гарантированном качестве и безопасности.

Задачи программы:

-улучшение качества жизни населения малого села.

Целью Программы является сохранение, развитие малого села администрации Московского сельсовета и создание комфортных условий проживания в них населения. Выбор  поставленной цели обусловлен необходимостью решения проблем, характерных для сельских поселений с численностью  населения до 200 человек.

Для достижения цели настоящей Программы поставлены, позволяющие в условиях ограниченного ресурсного обеспечения разрешить ключевые проблемы развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Задачи «Улучшение качества жизни населения малых сел» путем реализации мероприятий по следующим направлениям:

-участие глав поселений в республиканском конкурсе на лучшее муниципальное образование (поселение) , в том числе по разработке проектов, направленных на социально-экономическое развитие малых сел;

-организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.

На территории Московского сельсовета расположен аал Мохов (с численностью населения до 200 человек), в котором проживают 149 человек по данным похозяйственной книги с постоянной численностью домохозяйств 54 единицы.

ОЦЕНКА

эффективности МП «Сохранение и развитие малых сел  Московского сельсовета»за 2024 год

| План на 2024 год (руб.) |  |  |  | Кассовые расходы 2024 год (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республиканский бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет | Всего | Республиканский бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет | Всего |
| 101100,0 | 0 | 1021,21 | 102121,21 | 54121,95 | 0 | 1021,21 | 55143,16 |

Выполнено с начало года 54%. Мероприятия  выполнены не в полном объеме, показатели не достигнуты по причине недофинансирования из Республиканского бюджета.

Главный бухгалтер                                                                       Полуянова Л.В.